UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Bacharelado Interdisciplinar em Inteligência Artificial — BIINAR

Eixo II — Projeto Integrador: Inteligência Tributária (Sefin Palmas) | 2026/2

TAREFA DO PROJETO INTEGRADOR

FASE FINAL — DEFESA

Integração final, portfólio completo e banca

Período: 26/11 a 04/12/2026  |  Entrega: Portfólio completo no Git até sexta-feira, 04/12/2026, 23h59; defesas públicas em 03 e 04/12/2026

Coordenação: Prof. Dr. David Nadler Prata  |  Apoio: docentes dos módulos âncora do Eixo II

1. Identificação

| Projeto | Sistema de Inteligência Tributária — priorização da cobrança da dívida ativa de Palmas-TO (Opção D) |
| --- | --- |
| Sprint | FASE FINAL — DEFESA (26/11 a 04/12/2026) |
| Módulo(s) âncora | Módulo 8 — Projeto Integrador: Finalização e Bancas |
| Entrega | Portfólio completo no Git até sexta-feira, 04/12/2026, 23h59; defesas públicas em 03 e 04/12/2026 |
| Modalidade | Em equipe (3 a 4 integrantes — as equipes formalizadas na Sprint 0) |
| Como entregar | Repositório Git da equipe (branch da sprint mesclada) + artefatos em /docs; link enviado à coordenação |
| Peso | O Projeto Integrador corresponde a 30% da nota final do Eixo II |

2. Objetivo da sprint

Consolidar, ensaiar e defender: o MVP integrado e estável de ponta a ponta, o portfólio completo entregue via repositório e a apresentação pública diante da banca interdisciplinar composta por todos os professores do Eixo II.

3. Entregáveis

E1 — MVP integrado e testado. O fluxo completo funcionando: coleta → banco → ETL → modelo → painel, com testes de viés e estabilidade executados e registrados.

E2 — Portfólio completo no repositório. Componente A (MVP técnico: código, pipeline, notebook, modelo serializado, interface), Componente B (Model Card) e Componente C (RIA) — com README final, histórico de commits organizado e branches por sprint.

E3 — Roteiro de defesa e simulação de banca. Apresentação de 15 a 20 minutos ensaiada (problema → solução → demonstração ao vivo → governança), com plano B para a demo (capturas/vídeo) e simulação de banca realizada em sala na semana de 30/11.

E4 — Defesa pública (03-04/12). Demonstração do MVP AO VIVO diante da banca, com sabatina técnica e ética — todos os integrantes participam da apresentação e das respostas.

4. Marcos semanais (cronograma oficial do PI)

| Semana | Marco |
| --- | --- |
| 26/11 a 27/11 | Integração final; testes de viés e estabilidade do MVP |
| 30/11 a 02/12 | Roteiro ensaiado + simulação de banca em sala |
| 03/12 a 04/12 | DEFESA PÚBLICA + portfólio final no Git (até 04/12, 23h59) |

5. Critérios de avaliação (rubrica)

| Critério | O que será observado | Peso |
| --- | --- | --- |
| Engenharia de Dados e Software | Pipeline sem quebras; código limpo; banco bem modelado | 25% |
| Qualidade do Modelo de IA | Algoritmo adequado; treino, teste e tunagem corretos | 25% |
| Rigor Ético e Governança | Model Card e fairness com honestidade; riscos mapeados (LGPD) | 25% |
| Apresentação e Defesa Oral | MVP demonstrado ao vivo; sabatina respondida pela equipe toda | 25% |

6. Orientações e combinados

- A entrega é por equipe; a participação individual é conferida pelo histórico de commits, pelos pull requests e pelo diário de bordo.

- Estas quatro dimensões são os critérios oficiais do PI, que vale 30% da nota final do Eixo II.

- O prazo de 04/12 é o último dia útil letivo (encerramento regimental em 05/12) — não há prorrogação possível.

- Ética na coleta e no tratamento, sempre: fontes oficiais, robots.txt respeitado, delays nas requisições, nenhum dado pessoal além do necessário e anonimização antes do armazenamento (LGPD).

- Atrasos: entregas após o prazo recebem desconto de 20% por dia útil, salvo justificativa acordada previamente com a coordenação.

A régua da banca A banca fará a pergunta que resume o semestre: este sistema poderia ser entregue à Sefin amanhã? Técnica sólida + ética demonstrada + demo ao vivo sem sustos = sim.