UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Bacharelado Interdisciplinar em Inteligência Artificial — BIINAR

Eixo II — Projeto Integrador: Inteligência Tributária (Sefin Palmas) | 2026/2

TAREFA DO PROJETO INTEGRADOR

SPRINT 2 — PIPELINE ETL

Coleta automatizada, transformação e análise exploratória

Período: 13/10 a 27/10/2026  |  Entrega: Terça-feira, 27/10/2026, até as 23h59 (encerramento do Módulo 5)

Coordenação: Prof. Dr. David Nadler Prata  |  Apoio: docentes dos módulos âncora do Eixo II

1. Identificação

| Projeto | Sistema de Inteligência Tributária — priorização da cobrança da dívida ativa de Palmas-TO (Opção D) |
| --- | --- |
| Sprint | SPRINT 2 — PIPELINE ETL (13/10 a 27/10/2026) |
| Módulo(s) âncora | Módulo 5 — Coleta, Raspagem e Transformação Digital de Dados |
| Entrega | Terça-feira, 27/10/2026, até as 23h59 (encerramento do Módulo 5) |
| Modalidade | Em equipe (3 a 4 integrantes — as equipes formalizadas na Sprint 0) |
| Como entregar | Repositório Git da equipe (branch da sprint mesclada) + artefatos em /docs; link enviado à coordenação |
| Peso | O Projeto Integrador corresponde a 30% da nota final do Eixo II |

2. Objetivo da sprint

Fazer o dado fluir sozinho: coleta automatizada via API da Prefeitura de Palmas e Portal de Dados Abertos, pipeline ETL completo com enriquecimento socioeconômico (IBGE) e engenharia de atributos, e o Relatório de Análise Exploratória que revela os padrões da inadimplência.

3. Entregáveis

E1 — Script de coleta automatizada. Coleta via API REST da Prefeitura (autenticação, paginação e rate-limiting tratados) e demais fontes mapeadas — proibida base estática do Kaggle. Dados brutos preservados e datados em /data/bruto.

E2 — Pipeline ETL funcional de ponta a ponta. Script único (etl_sefin.py) com extração, limpeza documentada, enriquecimento com variáveis socioeconômicas do IBGE, engenharia de atributos (tempo de inadimplência, sazonalidade, faixas de valor) e carga no banco da Sprint 1 — com validações de qualidade e logs de execução.

E3 — Relatório de EDA. Análise exploratória com estatísticas descritivas e visualizações honestas (evolução, composição, distribuição, relação), incluindo o mapa geoespacial de inadimplência por setor urbano de Palmas, cada gráfico com sua frase de leitura.

E4 — Reprodutibilidade. README atualizado: como executar o pipeline do zero, dependências, estrutura de pastas (bruto/limpo/pronto) e divisão de trabalho da equipe.

4. Marcos semanais (cronograma oficial do PI)

| Semana | Marco |
| --- | --- |
| 12/10 a 16/10 | Script de coleta via API validado + primeiro lote de dados brutos extraído |
| 19/10 a 23/10 | Base limpa e enriquecida com IBGE; engenharia de atributos implementada |
| 26/10 a 27/10 | ENTREGA Sprint 2: ETL de ponta a ponta + Relatório de EDA com mapa geoespacial |

5. Critérios de avaliação (rubrica)

| Critério | O que será observado | Peso |
| --- | --- | --- |
| Coleta (E1) | API consumida com robustez e ética; bruto preservado e datado | 25% |
| Pipeline ETL (E2) | Ponta a ponta, com enriquecimento, validações e logs | 35% |
| EDA (E3) | Visualizações corretas e honestas; mapa geoespacial; frases de leitura | 25% |
| Reprodutibilidade (E4) | Reconstrói do zero seguindo só o README | 15% |

6. Orientações e combinados

- A entrega é por equipe; a participação individual é conferida pelo histórico de commits, pelos pull requests e pelo diário de bordo.

- As tarefas semanais do Módulo 5 (Sprints de Coleta e de Transformação/Visualização) são os degraus desta entrega — quem as fez em dia já tem quase tudo.

- Orientações éticas valem integralmente: robots.txt, delays nas requisições, fontes oficiais e nenhum dado pessoal além do necessário (anonimização antes do armazenamento).

- Ética na coleta e no tratamento, sempre: fontes oficiais, robots.txt respeitado, delays nas requisições, nenhum dado pessoal além do necessário e anonimização antes do armazenamento (LGPD).

- Atrasos: entregas após o prazo recebem desconto de 20% por dia útil, salvo justificativa acordada previamente com a coordenação.

Por que esta sprint importa O sistema não pode depender de download manual: dados frescos, todo dia, sem clique. O modelo da Sprint 3 será treinado exatamente sobre a base que este pipeline entrega.